## ガント (例)
SHANONスタートアップトレーニング スケジュール計画書
| 会社名： |  |  | プロジェクトの開始日: | 2020-09-28
| 株式会社エスエムピー |  |  | プロジェクトの終了日: | 2020-11-30 | 0 |  |  | 9月 | [6 empty] | 10月 | [27 empty] | 11月
 | time axis 2020-09-28 to 2020-11-22
| マイルストーン | カテゴリ | 担当者 | ステータス | 進捗状況 | 開始日 | 終了日 | 想定工数 (時間/人) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
■STEP1：トレーニング計画を立てよう
| キックオフ | MTG | 全員 | マイルストーン | 100% | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | bar: 月
| スケジュール計画 | 設計検討 | 全員 | 順調 | 100% | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 1.5
| 相談会申し込み | その他 | 中尾 | 順調 | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0.5
■STEP2：施策の準備をしよう
| 機能学習コンテンツの受講 | 学習 | 全員 | 遅延 | 60% | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 5
| 初期構築及び施策実施についての動画学習 | 学習 | 全員 | 遅延 | 25% | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 5
| 相談会への参加準備 | 設計検討 | 中尾 | 順調 | 50% | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 0.5
| 相談会 | MTG | 全員 | マイルストーン | 0% | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 | bar: 金
■STEP3：施策を実施しよう
| ワークシートの再整理 | 設計検討 | 全員 |  | 0% | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 1
| 施策の運用準備 | 構築 | 全員 |  | 0% | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 12
| 施策の運用実施 | 構築 | 全員 |  | 0% | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 9
| 進捗状況確認 | MTG | 全員 | マイルストーン | 0% | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.5 | bar: 金
| 進捗状況確認 | MTG | 全員 | マイルストーン | 0% | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | bar: 金
| 結果確認会申し込み | その他 | 中尾 |  | 0% | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5
■STEP4：施策を振り返ろう
| 結果改善についての動画学習 | 学習 | 全員 |  | 0% | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3
| 結果確認会への参加準備 | 設計検討 | 中尾 |  | 0% | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0.5
| 結果確認会 | MTG | 全員 | マイルストーン | 0% | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 1 | bar: 金
■STEP5：継続的に施策運用を実施しよう
| ワークシートの再整理 | 設計検討 | 全員 |  | 0% | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1
| 施策改善の準備 | 設計検討 | 全員 |  | 0% | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 3
| 施策改善の実施 | 構築 | 全員 |  | 0% | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 3
| 進捗状況確認 | MTG | 全員 | マイルストーン | 0% | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0.5
| アンケート回答 | その他 | 宮原 |  | 0% | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0.5
これは空の行です
この行は、ガント マイルストーン データの末尾をマークします。この行には何も入力しないでください。 さらにアイテムを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。 | さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。

## ガント
SHANONスタートアップトレーニング スケジュール計画書
| 会社名： |  |  | プロジェクトの開始日:
|  |  |  | プロジェクトの終了日: |  |  |  |  | 1月 | [34 empty] | 2月
 | time axis 0 to 1900-02-23
| マイルストーン | カテゴリ | 担当者 | ステータス | 進捗状況 | 開始日 | 終了日 | 想定工数 (時間/人) | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
■STEP1：トレーニング計画を立てよう
| キックオフ | MTG |  |  | 0% |  |  | 1
| スケジュール計画 | 設計検討 |  |  | 0% |  |  | 1.5
| 相談会申し込み | その他 |  |  | 0% |  |  | 0.5
■STEP2：施策の準備をしよう
| 機能学習コンテンツの受講 | 学習 |  |  | 0% |  |  | 5
| 初期構築及び施策実施についての動画学習 | 学習 |  |  | 0% |  |  | 5
| 相談会への参加準備 | 設計検討 |  |  | 0% |  |  | 0.5
| 相談会 | MTG |  |  | 0% |  |  | 1
■STEP3：施策を実施しよう
| ワークシートの再整理 | 設計検討 |  |  | 0% |  |  | 1
| 施策の運用準備 | 構築 |  |  | 0% |  |  | 12
| 想定施策の運用実施 | 構築 |  |  | 0% |  |  | 9
| 進捗状況確認 | MTG |  |  | 0% |  |  | 0.5
| 進捗状況確認 | MTG |  |  | 0% |  |  | 0.5
| 結果確認会申し込み | その他 |  |  | 0% |  |  | 0.5
■STEP4：施策を振り返ろう
| 結果改善についての動画学習 | 学習 |  |  | 0% |  |  | 3
| 結果確認会への参加準備 | 設計検討 |  |  | 0% |  |  | 0.5
| 結果確認会 | MTG |  |  | 0% |  |  | 1
■STEP5：継続的に施策運用を実施しよう
| ワークシートの再整理 | 設計検討 |  |  | 0% |  |  | 1
| 施策の運用準備 | 設計検討 |  |  | 0% |  |  | 4
| 施策改善の実施 | 構築 |  |  | 0% |  |  | 3
| 進捗状況確認 | MTG |  |  | 0% |  |  | 0.5
| アンケート回答 | その他 |  |  | 0% |  |  | 0.5
これは空の行です
この行は、ガント マイルストーン データの末尾をマークします。この行には何も入力しないでください。 さらにアイテムを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。 | さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。

## 利用方法
本ワークシートについて
このワークシートはSMPの運用開始までのスケジュール計画することができるテンプレートです。本ワークシートをプロジェクトの進行管理にご活用用いただくことでSMPを運用開始いただくことができます。「ガント(例)」シートをご参考いただきながら、以下の利用方法に沿って「ガント」シートをご作成ください。なお本ワークシートに関してご不明な点等があればトレーニングサイトよりお問い合わせください。
利用方法
1.まずは基本情報をご記入ください。
1-1.セルB4「会社名」に貴社名をご記入ください。
1-2.セルF3「プロジェクト開始日」にプロジェクトが開始した日（キックオフ＝弊社から電話を差し上げた日）をご記入ください。
2.運用開始までのスケジュール計画を行います。
2-1.G列に各マイルストーンの開始日をご記入ください。
※各マイルストーンで行う内容については、ご活用サイトのカリキュラムページをご参照ください。
2-2.H列に各マイルストーンに対する終了日をご記入ください。
※開始日と終了日を入れていただくとガントチャートが自動描画されます。
2-3.D列に各マイルストーンの担当者名をご記入ください。
2-4.セルF3「プロジェクト終了日」にプロジェクトが終了する予定の日（全マイルストーンが完了する日）をご記入ください。
3.シート情報の更新を行いながら、プロジェクト進捗の管理を行います。
3-1.F列に各マイルストーンの進捗状況をご記入ください。
※数値を入れていただくと進捗バロメーターが自動描画されます。
3-2.E列に各マイルストーンのステータス状況をご更新ください。
※指定文字を入れていただくとガントチャートの色が動的に変化します。